МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АРЗГУН»

671635 Республика Бурятия, Курумканский район, с. Арзгун, ул. ген. Цыденова,2, тел. 92-1-47, 92-1-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  7

от « 10  »  февраля  2012 года

Во исполнение распоряжения Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия от 11.08.2011 № 70:

1.  Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг согласно приложению 1.

2.  Утвердить Перечень ответственных лиц за реализацию мероприятий по организации межведомственного взаимодействия согласно приложению 2.

3.  Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения «Арзгун»                                       Б.Д. Цыренов.

Приложение 2

к Распоряжению № 7

от «10» февраля 2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Ответственных лиц за реализацию мероприятий по организации межведомственного взаимодействия.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Контактная информация должностного лица ответственного за межведомственного взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения |  |  |
| 1 | Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Намжилова Софья Сагдуловна |

Приложение 1

к Распоряжению № 7

от «10» февраля 2012 г.

ПЛАН

мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении государственных и

муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 20.02. 2012 |  |
| 1.1 | Определение перечня и состава сведений (документов находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.) | 20.02.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия (ТКМВ) |
| 1.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 20.02.2012 | ТКМВ |
| 2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 20.02.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения ТКМВ |
| 3 | Проведения инвентаризации нормативных правовых актов РБ, муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты. | 10.02.2012 | Перечень нормативных необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |
| 4 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации сельского поселения с целью устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | По плану | Нормативные |
| 5 | Участие в обучающих семинарах для муниципальных служащих субъекта Российской Федерации (методическое и технологическое обеспечение) | В течении всего периода |  |
| 6 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | В течении всего периода | Ежемесячные отчеты |
| 7 | Подготовка отчета о выполнении плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. | Ежеквартально до 5 числа следующего за отчетом | Ежемесячные отчеты |